## Sheet1
任务名称 | 优先级 | 状态 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 负责人 | 备注
物业系统
系统管理 | 高 | 按时 |  |  |  | 陆学镖
角色管理 | 高 | 按时 |  |  |  | 陆学镖
角色新增 | 高 | 按时 |  |  |  | 陆学镖
角色修改 | 高 | 按时 |  |  |  | 陆学镖
角色删除 | 高 | 按时 |  |  |  | 陆学镖
用户管理 | 高 | 按时 |  |  |  | 陆学镖
用户新增 | 高 | 按时 |  |  |  | 陆学镖
用户修改 | 高 | 按时 |  |  |  | 陆学镖
用户删除 | 高 | 按时 |  |  |  | 陆学镖
批量新增 | 高 | 按时 |  |  |  | 陆学镖
用户查询 | 高 | 按时 |  |  |  | 陆学镖
权限管理 | 高 | 按时 |  |  |  | 陆学镖
权限新增 | 高 | 按时 |  |  |  | 陆学镖
权限删除 | 高 | 按时 |  |  |  | 陆学镖
单位管理 | 低 | 按时 |  |  |  | 陆学镖
新增 | 低 | 按时 |  |  |  | 陆学镖
修改 | 低 | 按时 |  |  |  | 陆学镖
删除 | 低 | 按时 |  |  |  | 陆学镖
行政区划管理 | 低 | 按时 |  |  |  | 柴锦春
查询 | 低 | 按时 |  |  |  | 柴锦春
修改 | 低 | 按时 |  |  |  | 柴锦春
录入 | 低 | 按时 |  |  |  | 柴锦春
导入 | 低 | 按时 |  |  |  | 柴锦春
基础资料管理 | 高 | 按时 |  |  |  | 柴锦春
物业公司管理 | 高 | 完成 |  |  |  | 柴锦春
新增 | 高 | 完成 |  |  |  | 柴锦春
修改 | 高 | 完成 |  |  |  | 柴锦春
删除 | 高 | 完成 |  |  |  | 柴锦春
小区相关设置 | 高 | 按时 |  |  |  | 柴锦春
小区设置 | 高 | 完成 |  |  |  | 柴锦春
新增 | 高 | 完成 |  |  |  | 柴锦春
修改 | 高 | 完成 |  |  |  | 柴锦春
删除 | 高 | 完成 |  |  |  | 柴锦春
相关设置 | 高 | 按时 |  |  |  | 柴锦春
权属类型设置 | 高 | 按时 |  |  |  | 柴锦春
楼栋单元类型设置 | 高 | 按时 |  |  |  | 柴锦春
房屋结构设置 | 高 | 按时 |  |  |  | 柴锦春
装修状况设置 | 高 | 按时 |  |  |  | 柴锦春
房屋类型设置 | 高 | 按时 |  |  |  | 柴锦春
房屋用途设置 | 高 | 按时 |  |  |  | 柴锦春
房屋状态设置 | 高 | 按时 |  |  |  | 柴锦春
房屋朝向设置 | 高 | 按时 |  |  |  | 柴锦春
使用状态设置 | 高 | 按时 |  |  |  | 柴锦春
装修状态设置 | 高 | 按时 |  |  |  | 柴锦春
车位类型设置 | 高 | 按时 |  |  |  | 柴锦春
楼栋单元管理 | 高 | 完成 |  |  |  | 柴锦春
新增 | 高 | 完成 |  |  |  | 柴锦春
删除 | 高 | 完成 |  |  |  | 柴锦春
修改 | 高 | 完成 |  |  |  | 柴锦春
房间及业主管理 | 高 | 按时 |  |  |  | 柴锦春
新增 | 高 | 按时 |  |  |  | 柴锦春
删除 | 高 | 按时 |  |  |  | 柴锦春
修改 | 高 | 按时 |  |  |  | 柴锦春
查询 | 高 | 按时 |  |  |  | 柴锦春 | 通过房间号、业主手机号、业主名称查询
批量导入 | 高 | 按时 |  |  |  | 柴锦春
车位管理 | 高 | 按时 |  |  |  | 柴锦春
新增 | 高 | 按时 |  |  |  | 柴锦春
修改 | 高 | 按时 |  |  |  | 柴锦春
删除 | 高 | 按时 |  |  |  | 柴锦春
导入 | 高 | 按时 |  |  |  | 柴锦春
查询 | 高 | 按时 |  |  |  | 柴锦春 | 可查询车位明细、统计车位使用情况，包括已使用车位和空闲车位总数及明细等
车辆管理 | 高 | 按时 |  |  |  | 柴锦春
新增 | 高 | 按时 |  |  |  | 柴锦春
修改 | 高 | 按时 |  |  |  | 柴锦春
删除 | 高 | 按时 |  |  |  | 柴锦春
查询 | 高 | 按时 |  |  |  | 柴锦春 | 可按车牌号查询，也可按房间号车查询
收费管理 | 高 | 按时 |  |  |  | 谭远维
收费设置 | 高 | 按时 |  |  |  | 谭远维
收费项目管理 | 高 | 按时 |  |  |  | 谭远维
费表设置 | 高 | 按时 |  |  |  | 谭远维
抄表 | 高 | 按时 |  |  |  | 谭远维
抄表录入 | 高 | 按时 |  |  |  | 谭远维
导入 | 高 | 按时 |  |  |  | 谭远维
其他费用录入 | 高 | 按时 |  |  |  | 谭远维
月结 | 高 | 按时 |  |  |  | 陆学镖
月结 | 高 | 按时 |  |  |  | 陆学镖
月结查询 | 高 | 按时 |  |  |  | 陆学镖
月结冲正 | 高 | 按时 |  |  |  | 陆学镖
月结确认 | 高 | 按时 |  |  |  | 陆学镖
打印催缴单 | 高 | 按时 |  |  |  | 陆学镖
缴费 | 高 | 按时 |  |  |  | 陆学镖
预存款管理 | 高 | 按时 |  |  |  | 陆学镖
临时费用收取 | 高 | 按时 |  |  |  | 陆学镖
客户缴费 | 高 | 按时 |  |  |  | 陆学镖
缴费明细查询 | 高 | 按时 |  |  |  | 陆学镖
查询 | 高 | 按时 |  |  |  | 谭远维
业主台账 | 高 | 按时 |  |  |  | 谭远维
收款汇总查询 | 高 | 按时 |  |  |  | 谭远维
通知公告 | 高 | 按时 |  |  |  | 谭远维
通知类型设置 | 高 | 按时 |  |  |  | 谭远维
公告发布 | 高 | 按时 |  |  |  | 谭远维
公告管理 | 高 | 按时 |  |  |  | 谭远维
意见建议管理 | 低 | 按时 |  |  |  | 谭远维
查询意见建议 | 低 | 按时 |  |  |  | 谭远维
回复意见建议 | 低 | 按时 |  |  |  | 谭远维
客户投诉反馈管理 | 低 | 按时 |  |  |  | 柴锦春
客户投诉填单管理 | 低 | 按时 |  |  |  | 柴锦春
部门领导批示 | 低 | 按时 |  |  |  | 柴锦春
公司领导批示 | 低 | 按时 |  |  |  | 柴锦春
投诉单处理 | 低 | 按时 |  |  |  | 柴锦春
客户投诉记录查询 | 低 | 按时 |  |  |  | 柴锦春
微信主菜单 | 高 | 按时 |  |  |  | 杨朝文
业主主菜单 | 高 | 按时 |  |  |  | 杨朝文
首页 | 高 | 按时 |  |  |  | 杨朝文
小区切换 | 高 | 按时 |  |  |  | 杨朝文
设置 | 高 | 按时 |  |  |  | 杨朝文
个人信息 | 高 | 按时 |  |  |  | 杨朝文
修改密码 | 高 | 按时 |  |  |  | 杨朝文
小区信息 | 高 | 按时 |  |  |  | 杨朝文
关于 | 高 | 按时 |  |  |  | 杨朝文
物业主菜单 | 高 | 按时 |  |  |  | 郑国伟
首页 | 高 | 按时 |  |  |  | 郑国伟
小区切换 | 高 | 按时 |  |  |  | 郑国伟
设置 | 高 | 按时 |  |  |  | 郑国伟
个人信息 | 高 | 按时 |  |  |  | 郑国伟
修改密码 | 高 | 按时 |  |  |  | 郑国伟
小区信息 | 高 | 按时 |  |  |  | 郑国伟
关于 | 高 | 按时 |  |  |  | 郑国伟
其他功能 | 高 | 按时 |  |  |  | 郑国伟
快递公司录入快递通知等 | 高 | 按时 |  |  |  | 郑国伟
绑定 | 高 | 按时 |  |  |  | 杨朝文
绑定 | 高 | 按时 |  |  |  | 杨朝文
业主 | 高 | 按时 |  |  |  | 杨朝文
小区公告 | 高 | 按时 |  |  |  | 杨朝文
缴费查询 | 高 | 按时 |  |  |  | 杨朝文
意见建议 | 高 | 按时 |  |  |  | 杨朝文
自助抄表 | 高 | 按时 |  |  |  | 杨朝文
快递通知 | 高 | 按时 |  |  |  | 杨朝文
住户管理 | 高 | 按时 |  |  |  | 杨朝文
其他功能 | 高 | 按时 |  |  |  | 杨朝文
物业 | 高 | 按时 |  |  |  | 郑国伟
手机抄表 | 高 | 按时 |  |  |  | 郑国伟
房屋查询 | 高 | 按时 |  |  |  | 郑国伟
车位查询 | 高 | 按时 |  |  |  | 郑国伟
录入快递 | 高 | 按时 |  |  |  | 郑国伟
收费统计 | 高 | 按时 |  |  |  | 郑国伟
住户管理 | 高 | 按时 |  |  |  | 郑国伟
业主缴费 | 高 | 按时 |  |  |  | 郑国伟